# План мероприятий по реализации I этапа (2007–2010 гг.) Национальной программы 
демографического развития России

|  |  |  |  | Мероприятия |  |  |  | Нормативные акты, документы |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  | Ежегодные затраты на реализацию, млрд. руб. |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  | 1. Приоритетное направление «Стимулирование рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387–402 дополнительных расходов + 83 выпадающих доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Государственная помощь семьям, имеющим детей, в решении жилищных проблем. |  |  |  | Федеральные законы о федеральном бюджете на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 77 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Закрепление правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих в случае рождения ребенка молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, погашение за счет государства части долга по ипотечному кредиту или части долга по договору купли-продажи жилых помещений в рассрочку в следующих размерах: - 10 % долга – при рождении первого ребенка; - 30 % долга – при рождении второго ребенка (для семей, имеющих одного ребенка на момент получения субсидии, при рождении второго ребенка – 40 % долга); - оставшуюся невыплаченную часть долга – при рождении третьего ребенка. Компенсация государством процентной ставки по основному кредиту (ссуде) в размере половины средней по субъекту Российской Федерации ставки по ипотечному кредиту. |  |  |  | Внесение изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей», входящую в состав Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержд. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 № 638 (с послед. измен.) Постановление Правительства Российской Федерации Федеральные законы о федеральном бюджете на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 21 дополни-тельных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Компенсация молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, суммы первоначального взноса по ипотечному кредиту или по договору купли-продажи жилых помещений в рассрочку: - для имеющих одного ребенка – на 20% меньше, чем у бездетных; - для имеющих двоих и более детей – на 50% меньше, чем у бездетных. |  |  |  | Внесение изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей», входящую в состав Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержд. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 № 638 (с послед. измен.) Постановление Правительства Российской Федерации Федеральные законы о федеральном бюджете на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 15 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Введение правовых и финансовых механизмов предоставления банками целевых кредитов на улучшение жилищных условий семьям при рождении четвертого и последующих детей с погашением процентов по кредитам за счет государства. |  |  |  | Внесение изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей», входящую в состав Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержд. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 № 638 (с послед. измен.) Постановление Правительства Российской Федерации Федеральные законы о федеральном бюджете на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 1 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Изменение критериев отнесения семей к категории «молодая семья» (до возраста 35 лет). |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | Расходы учтены в соответствующих мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Введение правовых и финансовых механизмов предоставления многодетным малообеспеченным семьям жилых помещений из государственного и муниципального жилищных фондов по договорам социального найма, с сохранением права на получение безвозмездной субсидии или займа, выделяемых за счет государственного или муниципального бюджета на строительство или приобретение жилья. Введение дифференцированной системы оплаты за наем жилья в зависимости от количества детей в семье. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 20 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Реализация государственных мер по стимулированию семейного усадебного строительства. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 20 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6.1. Предоставление застройщикам-семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков (0,15 га в пригороде; 0,25 га – в сельской местности) в собственность под индивидуальное жилищное строительство по цене не более 1000 рублей за сотку. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6.2. Выделение из местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации субвенций на организацию инженерного обустройства (газ, вода, электроэнергия) застраиваемых согласно п. 1.1.6.1 участков. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6.3. Введение правовых и финансовых механизмов компенсации части затрат на приобретение или строительство жилья, выделение строительных материалов для индивидуального жилищного строительства (в сельской местности) в случае рождения (усыновления) ребенка. Компенсация 100% стоимости стройматериалов семьям, имеющим трех и более детей, при осуществлении индивидуального жилищного строительства. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Увеличение размера налогового вычета (по налогу на доходы физических лиц) для налогоплательщиков, на обеспечении которых находятся дети, в том числе для опекунов, попечителей и приемных родителей, до: - 50% прожиточного минимума на каждого ребенка в семьях с двумя работающими родителями; - 100% прожиточного минимума на каждого ребенка для семей с одним родителем, а также для семей, где один из родителей безработный. Увеличение установленного в ст. 218 Налогового кодекса РФ размера порога, рассчитываемого как сумма дохода налогоплательщика, исчисленного нарастающим итогом с начала налогового периода, при достижении которого указанный налоговый вычет перестает действовать, до 300 000 рублей. |  |  |  | Внесение изменений в подпункт 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минфин России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  | 57 выпадающих доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Совершенствование системы государственных семейных пособий |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Федеральные законы о федеральном бюджете на 2008 год и на последующие годы Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы Постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 136–150 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Увеличение минимального размера оплаты пособия по беременности и родам до уровня прожиточного минимума, установленного в данном регионе, независимо от стажа работы перед уходом в отпуск. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 21–22 (5–6 дополнительных расходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Увеличение размера пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, до 1000 руб. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 0,7 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Увеличение размера единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка до: - 8 000 руб. – на первого ребенка; - 20 000 руб. – на второго ребенка; - 25 000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 21–22 (9–10 дополнительных расходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Продление периода оплаты отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 2 лет. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 10–15 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Установление минимального размера ежемесячного пособия на детей в семьях, имеющих ежемесячный доход ниже двух средних прожиточных минимумов на каждого члена семьи: - на первого ребенка – сохраняется существующий размер пособия; - на второго ребенка – 1000 руб.; - на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 руб. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 106–114 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.6. Установление размера единовременного пособия при поступлении ребенка в школу: - 1 прожиточный минимум ребенка – на первого ребенка; - 1,5 прожиточного минимума ребенка – на второго ребенка; - 2 прожиточных минимума ребенка – на третьего и каждого последующего ребенка. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 4,8–5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Реализация мер по обеспечению совместного отдыха и досуга, созданию системы обеспечения социальной комфортности для семей с детьми. |  |  |  | Федеральные законы о бюджете Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 25–26 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Предоставление семьям с детьми компенсаций затрат на приобретение семейных путевок один раз в год для совместного отдыха на территории Российской Федерации со следующей дифференциацией их размеров: - для семей с двумя детьми – 30% от средней стоимости путевки и билетов для проезда к месту отдыха и обратно; - для семей с тремя и более детьми – 50% от полной совокупной стоимости путевки и билетов для проезда к месту отдыха и обратно. |  |  |  | Федеральные законы о бюджете Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 20 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Создание системы обеспечения и развития семейного отдыха и оздоровления для семей и детей «группы риска». |  |  |  | Федеральные законы о бюджете Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 1 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Разработка новых требований к детским площадкам, паркам и скверам в городах. |  |  |  | Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минрегион России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Строительство к 2010 г. детских площадок в шаговой доступности. |  |  |  | Федеральные законы о бюджете Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минрегион России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 2 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.5. Развитие сети временных учреждений для присмотра за детьми в торговых комплексах, центрах, досуговых учреждениях для взрослых (льготы по арендной плате торговым центрам на площадь помещений для детского досуга, установление требований по оборудованию помещений общественных туалетов, в том числе в учреждениях общественного питания, пеленальными столиками и пр.). |  |  |  | Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации Разработка технических регламентов по предприятиям торговли и общественного питания |  |  |  |  |  | Минрегион России Минкультуры России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 1 –1,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.6. Обеспечение безусловного выполнения СНиП 35-01-2001 по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (детские коляски) при новом строительстве и реконструкции, выделение субсидий местным бюджетам для обеспечения к 2010 г. всех государственных и муниципальных учреждений съездами для детских колясок. Внесение в разрабатываемые генеральные планы городов мер по обеспечению беспрепятственного и безопасного передвижения детей, родителей с маленькими детьми. |  |  |  | Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральные законы о бюджете Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минрегион России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 1 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.7. Развитие системы дополнительного образования; государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений («Братство православных следопытов» и др.). |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Совершенствование иных мер поддержки семей с двумя и более детьми |  |  |  | Федеральные законы о федеральном бюджете на 2008 год и на последующие годы Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 10 дополнительных расходов + 24 выпадающих доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Снижение предельного уровня доли оплаты услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи для получения жилищной субсидии, предусмотрев дифференциацию в зависимости от числа детей в семье: - для семей с двумя детьми – 17%; - для семей с тремя и более детьми – 12%. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минрегион России Минэкономразвития России Минфин России ФСТ России |  |  |  |  |  | 10 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Введение мер налогового стимулирования работодателей при выплате ими единовременных пособий работникам организации (не совместителям) по рождению ребенка через уменьшение налогооблагаемой базы налога на прибыль в следующем размере: - на 50 тыс. руб. – при рождении первого ребенка; - на 75 тыс. руб. – при рождении второго ребенка; - на 100 тыс. руб. – при рождении третьего и каждого последующего ребенка. |  |  |  | Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минфин России |  |  |  |  |  | 24 выпадающих доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Увеличение продолжительности засчитываемого в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности времени по уходу за ребенком до: достижения ребенком возраста 7 лет; достижения младшим ребенком возраста 16 лет – для семей с 4 и более детей. |  |  |  | Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Обеспечение бесплатного питания (завтраки) и витаминизации для всех учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. |  |  |  | Внесение изменений в Закон РФ «Об образовании» Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минобрнауки Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 60 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Реализация мер по формированию в обществе нравственных, в том числе семейных, ценностей, установки на создание полной, состоящей в законном браке, семьи с двумя и более детьми. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы |  |  |  |  |  | Мининформсвязи России Минкультуры России Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 7 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Разработка и реализация законодательных и организационных мер по защите несовершеннолетних от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. |  |  |  | Разработка и принятие Федерального закона «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» |  |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Российской Федерации МВД России Мининформсвязи России Минобрнауки России Минкультуры России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Реализация мер по пропаганде нравственных и семейных ценностей, формированию установок на создание полной, состоящей в законном браке семьи с двумя и более детьми. |  |  |  | Федеральный закон |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минкультуры России |  |  |  |  |  | 5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2.1. Проведение ежегодного Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2.2. Установление в федеральном законодательстве обязательного норматива объема социальной рекламы в размере 10 процентов от общего количества рекламного времени на телевидении (демонстрация социальной рекламы по антиалкогольной и антинаркотической тематике, пропаганде здорового образа жизни, нравственных, в том числе семейных, ценностей, установки на создание полной, состоящей в законном браке, семьи с двумя и более детьми). |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О рекламе» |  |  |  |  |  | Минкультуры России ФАС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2.3. Восстановление моральных стимулов к многодетности (награды, иные поощрения многодетным родителям). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Разработка и внедрение в педагогических высших учебных заведениях учебных курсов, направленных на ознакомление учащихся с нравственными и семейными ценностями. Введение системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров специалистов по работе с детьми по учебным курсам, ориентированным на воспитание традиционных нравственных норм и норм семейных отношений. |  |  |  | Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минкультуры России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Введение в рамках федерального компонента государственного стандарта общего образования образовательной области «духовно-нравственное воспитание», предполагающей реализацию вариативных учебных курсов по выбору учащихся и их родителей. |  |  |  | Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.5. Разработка и издание комплектов дополнительных учебных пособий для общеобразовательных школ по образовательной области «Обществознание», интегрирование в курсы истории, граждановедения и обществознания отдельных тем, направленных на: - формирование у несовершеннолетних нравственных и семейных ценностей, в том числе установок на создание полной, состоящей в законном браке семьи с 2–3 и более детьми, как социальной нормы; - формирование у несовершеннолетних представлений о социальной привлекательности многодетной семьи; - создание позитивной мотивации к рождению детей, ответственному отцовству и материнству. Включение соответствующих элементов содержания в федеральные компоненты государственных образовательных стандартов по гуманитарным дисциплинам. |  |  |  | Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.6. Установление запрета использования иностранных образовательных программ и учебных пособий по духовно-нравственному и половому воспитанию в государственных и муниципальных образовательных, медицинских и социальных учреждениях Российской Федерации. |  |  |  | Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минкультуры России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.7. Установление запрета осуществления на территории Российской Федерации целенаправленной деятельности по снижению рождаемости и сокращению численности населения. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | МВД России ФАС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение числа абортов в России. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Усиление мер уголовной и административной ответственности за незаконное занятие производством искусственного прерывания беременности и проведение медицинской стерилизации. |  |  |  | Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Закрепление прав медицинских работников на отказ от участия в производстве искусственного прерывания беременности и медицинской стерилизации (за исключением случаев, когда такие медицинские действия направлены на экстренное спасение жизни и здоровья пациента). |  |  |  | Внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.3. Установление запрета использования зародыша человека и его органов и тканей в косметических, фармацевтических или лечебных целях. |  |  |  | Внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.4. Введение обязательной маркировки на упаковке лекарственных средств контрацептивного действия, вызывающих искусственное прерывание беременности, с предупреждением об их возможных негативных последствиях для здоровья. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы «О лекарственных средствах» и «О рекламе» |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России ФАС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.5. Установление запрета рекламы лекарственных средств контрацептивного действия, вызывающих искусственное прерывание беременности, за исключением профессиональных изданий, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы «О лекарственных средствах» и «О рекламе» |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России ФАС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.6. Детализация и упорядочение регламентации порядка производства искусственного прерывания беременности, а также проведения медицинской стерилизации. Установление обязательной процедуры допуска к искусственному прерыванию беременности, включающей, в том числе, следующие этапы: • подробное информирование медицинским работником (акушером) беременной, изъявившей желание сделать искусственное прерывание беременности, о медикаментозных и хирургических методах операции искусственного прерывания беременности, об их возможных последствиях и опасностях для жизни, здоровья и детородной функции женщины, о ее правах и о доступных ей возможностях, предоставляемых консультативными и медико-социальными центрами, иными учреждениями здравоохранения и социальной защиты, а также благотворительными и иными некоммерческими организациями в случае ее отказа от искусственного прерывания беременности (с предоставлением ей списка адресов таких учреждений и организаций); • введение обязательного семидневного срока, даваемого после такого информирования на обдумывание принятого и заявленного решения (при отсутствии экстренных медицинских показаний для безотлагательного производства операции искусственного прерывания беременности). |  |  |  | Внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.7. Установление административной и уголовной ответственности за принуждение, склонение или рекомендацию медицинским работником пациентке искусственного прерывания беременности без наличия установленных медицинских показаний, обосновывающих необходимость такой операции. |  |  |  | Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.8. Разработка и принятие Кодекса профессиональной этики врача-гинеколога. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.9. Выделение абортариев в отдельные от учреждений родовспоможения здания. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.10. Введение ограничений на рекламу производства искусственного прерывания беременности. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «О рекламе» |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России ФАС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на улучшение и укрепление репродуктивного здоровья населения. |  |  |  | Внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России Российская академия медицинских наук |  |  |  |  |  | 24 дополнительных расходов + 2 выпадающих доходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Разработка и реализация системы мер по медицинской профилактике и лечению бесплодия, а также случаев глубокой недоношенности, обеспечению ранней диагностики и лечения нарушений репродуктивного здоровья. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Российская академия медицинских наук Минфин России |  |  |  |  |  | 20 дополнительных расходов + 2 выпадающих доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1.1. Проведение профилактических мероприятий с целью ранней диагностики и лечения нарушений репродуктивной функции, в том числе реализация мер по профилактике и ранней диагностике заболеваний молочной железы и шейки матки женщин. Создание системы сохранения мужского репродуктивного здоровья. Реализация дополнительных мер по профилактике и ранней диагностике заболеваний предстательной железы мужчин. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1.2. Установление социального налогового вычета в размере расходов на лечение бесплодия, раннюю диагностику и лечение нарушений репродуктивного здоровья, а также оснований и ограничений предоставления такого налогового вычета. |  |  |  | Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 2 выпадающих доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1.3. Разработка изменений и дополнений в нормативные правовые документы, направленные на обеспечение дополнительной диспансеризации работающего населения в рамках реализации Национального проекта по здравоохранению в части специальных мер по дополнительной диспансеризации работающих женщин на предмет оценки их репродуктивного здоровья. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1.4. Государственная поддержка экстракорпорального оплодотворения для бездетных семей. |  |  |  | Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1.5. Разработка и внедрение современных медицинских и психологических технологий диагностики, лечения и реабилитации нарушений репродуктивной функции, внедрение новых лечебно-диагностических и перинатальных технологий. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.2. Разработка и реализация мер по улучшению диспансерного наблюдения, раннего выявления и профилактики осложнений здоровья женщины-матери и ее новорожденного ребенка. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.3. Приобретение медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения на уровне сельских населенных пунктов (УЗИ-аппараты, фетальные мониторы и т.п.), внедрение современных технологий в родовспоможении. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 3 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.4. Предоставление за счет государственного бюджета беременным женщинам из малообеспеченных семей антианемических и витаминных средств по установленным Правительством Российской Федерации нормам. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 1 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.5. Принятие нормативно-правовых актов о профессиональной этике акушеров, главных врачей и иных работников родильных отделений и специализированных учреждений, принимающих роды, а также нормативно-правовых актов, направленных на усиление ответственности указанных работников за ненадлежащее исполнение обязанностей. |  |  |  | Внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Повышение доступности образования для семей, имеющих детей. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  | 30 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений, повышение доступности и совершенствование регулирования тарифов оплаты их услуг. |  |  |  | Внесение изменений в Закон РФ «Об образовании» Принятие Федерального закона «О дошкольных образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1.1. Установление максимального предела оплаты услуг государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений для семей, имеющих двух и более детей. |  |  |  | Внесение изменений в Закон РФ «Об образовании» Разработка и принятие Федерального закона «О дошкольных образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1.2. Компенсация родителям части расходов на оплату услуг государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме, составляющей от среднего по субъекту Российской Федерации размера оплаты: - 20% – для первого ребенка; - 50% – для второго ребенка; - 70% – для третьего и каждого последующего ребенка. |  |  |  | Внесение изменений в Закон РФ «Об образовании» Разработка и принятие Федерального закона «О дошкольных образовательных учреждениях» Федеральные законы о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на последующие годы |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России |  |  |  |  |  | 20 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.2. Установление запрета на отчуждение зданий, помещений и иного недвижимого имущества, используемого государственными и муниципальными общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями. Проверка законности ранее совершенных сделок с указанным имуществом. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Генеральная прокуратура Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.3. Установление для детей из семей с тремя и более детьми льгот при поступлении в учреждения среднего профессионального образования, аналогичных установленным для детей-инвалидов и детей-сирот. |  |  |  | Внесение изменений в Закон РФ «Об образовании» |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.4. Предоставление семьям с тремя и более детьми «сертификатов на образование» для оплаты получения образования в государственных и муниципальных учреждениях высшего профессионального образования на конкурсной основе. |  |  |  | Внесение изменений в Закон РФ «Об образовании» Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 10 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Обеспечение работникам, на иждивении которых находятся дети, возможности сочетания выполнения трудовых обязанностей и выполнения обязанностей, связанных с воспитанием детей |  |  |  | Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Меры по сокращению безработицы среди граждан, на попечении которых находятся несовершеннолетние. |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  | 1 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Организация за счет бюджетных средств профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, имеющих двух и более детей и выходящих (вновь устраивающихся) на работу после отпуска по уходу за ребенком. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России |  |  |  |  |  | 3 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.3. Усиление мер административной ответственности работодателей за нарушение трудовых прав беременных женщин и женщин, имеющих детей. |  |  |  | Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.4. Организация государственными и муниципальными службами занятости возможностей для обучения лиц, нуждающихся в трудоустройстве, по программам профессиональной подготовки обслуживающего персонала для работы в государственных и негосударственных организациях, оказывающих услуги по воспитанию и уходу за детьми (гувернанток, сиделок, нянь). |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России |  |  |  |  |  | 1 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Меры по совершенствованию системы социально-психологической и информационной поддержки семей. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минрегион России Минэкономразвития России |  |  |  |  |  | 3 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.1. Создание системы семейных социально-психологических консультаций для оказания психологической помощи молодым семьям и лицам, вступающим или решившим вступить в брак, в том числе в целях снижения риска разводов. |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.2. Создание системы психологической поддержки и консультирования отцов для повышения их воспитательной роли в отношении своих детей. |  |  |  | Внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.3. Реализация мер по стимулированию участия и повышения ответственности отцов в воспитании детей, оставшихся после развода проживать с матерью. |  |  |  | Внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  | 1,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.4. Создание системы информирования вступающих в брак и молодых семей о мерах социальной поддержки, возможностях улучшения жилищных условий и т.п. Установление порядка информирования населения о гарантиях, пособиях и льготах, о мерах социальной поддержки семей с детьми, об условиях и возможностях воспользоваться ими. |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России; Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 0,5 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Разработка и реализация дополнительных мер по обеспечению воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 3 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.1. Совершенствование системы выявления, учета и работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. Обеспечение учреждений профилактики безнадзорности несовершеннолетних, центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД России реабилитационным, технологическим, бытовым оборудованием, компьютерной техникой, автотранспортом. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России МВД России Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 0,9 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.2. Установление единовременного пособия при усыновлении (удочерении) супругами-гражданами Российской Федерации ребенка в возрасте старше трех месяцев, взятии ими ребенка под опеку (попечительство) или в приемную семью в размере 8 000 руб. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 0,1 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.3. Усиление мер ответственности и совершенствование механизмов привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и за злостное уклонение от воспитания своих несовершеннолетних детей родителей или иных лиц, на которых возложены эти обязанности. |  |  |  | Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Российской Федерации Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.4. Упрощение порядка передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) супругов-граждан Российской Федерации. |  |  |  | Внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.5. Реформирование системы детских домов, разработка и реализация мер по стимулированию создания детских домов семейного типа. |  |  |  | Внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 2 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.6. Совершенствование правового регулирования передачи российских детей на усыновление в семьи иностранных граждан с последующим их переездом на постоянное местожительство в иностранном государстве, а также механизмов контроля за их дальнейшей судьбой. |  |  |  | Внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14. Поддержка государством некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на поддержку семьи, ответственного родительства, защиту прав и законных интересов семей, детей и молодежи, пропаганду нравственных, в том числе семейных, ценностей, оказывающих медико-социальную помощь детям, оставшимся без попечения родителей, а также осуществляющих деятельность по содействию в подборке партнера для брака и создания полноценной семьи. |  |  |  | Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 7 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Приоритетное направление «Улучшение здоровья населения и снижение смертности» |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере здравоохранения. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Охрана здоровья детей и молодежи. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.1. Меры по снижению перинатальной и младенческой смертности. |  |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.2. Совершенствование системы педиатрической службы. |  |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.3. Совершенствование системы школьных медицинских работников. |  |  |  | Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минобрнауки России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.4. Развитие детской медицины катастроф (системы медицинской помощи детям, пострадавшим от терактов, войн и стихийных бедствий). |  |  |  | Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.5. Разработка и реализация мер по профилактике детского травматизма. |  |  |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.6. Повышение ответственности государственных и муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений за обеспечение охраны здоровья несовершеннолетних учащихся. |  |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.7. Повышение возраста, до которого дети обеспечиваются бесплатными лекарствами, до 5 лет. |  |  |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.8. Развитие материально-технической базы детских поликлиник. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.9. Стимулирование выпуска отечественными предприятиями детского питания, без использования генетически модифицированного сырья и добавок. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Реализация первоочередных мер государственной политики в сфере производства, оборота и потребления алкоголя. |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России МВД России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 0 (53 дополнительных доходов и 53 дополнительных расходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1. Меры по снижению доступности алкогольной и спиртосодержащей продукции методами налогового регулирования и введением ограничений на торговлю этой продукцией. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минрегион России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Поэтапное введение государственной монополии на розничную торговлю алкогольной продукцией с объемной долей этилового спирта более 15%, за исключением натуральных вин. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  | 2 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.3. Меры по упорядочению производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.4. Изменение структуры потребления населением алкогольной продукции за счет увеличения доли натуральных вин в общем объеме потребления алкогольных напитков. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.5. Меры по совершенствованию порядка торговли аптечными организациями лекарственными и лечебно-профилактическими средствами с объемной долей этилового спирта свыше 15%. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.6. Меры по борьбе с незаконным производством физическими лицами алкогольных напитков с использованием процесса дистилляции (перегонки) и с их незаконной продажей. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.7. Установление дополнительных ограничений употребления (распития) алкогольных напитков. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.8. Меры по профилактике чрезмерного употребления алкогольных напитков и пропаганде умеренности в потреблении алкоголя и трезвости. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минкультуры России Минобрнауки России Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.9. Меры по раннему выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.10. Совершенствование системы медицинской помощи и социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость, и членов их семей. |  |  |  | Федеральный закон «О социально-медицинской реабилитации лиц, больных алкоголизмом и наркоманией» Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на укрепление здоровья населения и совершенствование системы медицинской помощи. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.1. Меры по сохранению и развитию медицинской науки. |  |  |  | Постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.2. Совершенствование системы и практики оказания медицинской помощи. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.3. Повышение доступности медицинской помощи и расширение охвата населения профилактическими медицинскими мероприятиями. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.4. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, стимулирование развития фармацевтической и медицинской промышленности. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.5. Меры по повышению социальной привлекательности и улучшению материальных и иных условий работы младшего медицинского персонала и врачей-специалистов. |  |  |  | Федеральный закон Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.6. Совершенствование системы помощи, в том числе медико-социальной и медсестринской помощи, тяжело больным и нуждающимся в патронаже, в том числе с привлечением религиозных, иных неправительственных организаций. |  |  |  | Федеральный закон Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.7. Проведение информирования населения, в том числе с использованием СМИ, о первых признаках заболеваний, требующих консультации врача. |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Меры по снижению смертности от заболеваний. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.1. Меры по снижению смертности от заболеваний, дающих наиболее существенный прирост смертности (онкологических заболеваний, инфаркта, инсульта и др.). |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.2. Профилактика заболеваемости ВИЧ-инфекцией. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.3. Меры по снижению смертности от прочих инфекционных заболеваний. |  |  |  | Федеральный закон Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.4. Проведение санитарно-просветительской работы среди населения по вопросам профилактики инфекционных болезней и вакцинации. |  |  |  | Федеральный закон Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.5. Реализация мер, направленных на снижение смертности от болезней органов дыхания, включая снижение заболеваемости пневмонией у бездомных. |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.6. Реализация мер, направленных на борьбу с избыточным весом и ожирением. |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Первоочередные меры по профилактике наркопотребления. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Роснаркоконтроль Минздравсоцразвития России Минобрнауки России Минкультуры России Минэкономразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7. Меры по профилактике табакокурения. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России ФАС России МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8. Меры по обеспечению здорового образа жизни и повышению качества питания населения. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минфин России Росспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.1. Меры по формированию у населения установок здорового образа жизни и по обеспечению доступности для населения занятий спортом и физической культурой. |  |  |  | Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Росспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.2. Меры по пропаганде здорового питания, улучшению качества питания и повышению эффективности санитарно-эпидемиологического контроля качества питьевой воды. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России Минсельхоз России ФАС России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8.3. Поддержка деятельности некоммерческих организаций по формированию здорового образа жизни. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9. Меры по снижению уровня смертности населения от травм и острых отравлений. |  |  |  | Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.1. Законодательное закрепление размера страховой выплаты в случае немедленной или отсроченной смерти человека от техногенной (в том числе, авиационной или иной транспортной, либо производственной) аварии или в результате врачебной ошибки – в сумме 10 миллионов рублей. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.2. Разработка и реализация мер по снижению травматизма на дорогах и обеспечению безопасности дорожного движения. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.3. Меры по снижению смертности от отравлений, включая развитие сети медицинских центров острых отравлений (прежде всего в регионах с высоким уровнем заболеваемости и смертности от отравлений). |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9.4. Меры по профилактике суицидов, развитию системы медико-психологической помощи по преодолению психологических депрессий. Меры по повышению социального оптимизма в российском обществе. |  |  |  | Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.10. Реализация мер по улучшению безопасных условий и совершенствованию охраны труда. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Ведомственные акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11. Меры по предотвращению и снижению негативных последствий для здоровья граждан, вызванных недостаточным уровнем их материальной обеспеченности. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Приоритетное направление «Государственная миграционная политика». |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России Федеральная миграционная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Первоочередные меры государственной иммиграционной политики. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России Федеральная миграционная служба Минкультуры России МИД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Реализация мер по привлечению в Российскую Федерацию, исходя из потребностей социально-экономического и демографического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации проживающих за рубежом соотечественников. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России Федеральная миграционная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Совершенствование правового регулирования и практики привлечения иностранных трудовых мигрантов в интересах социально-экономического и демографического развития Российской Федерации и ее субъектов. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Федеральная миграционная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3. Обеспечение языковой, культурной и социальной адаптации и интеграции легальных иммигрантов в российское общество. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минкультуры России Минобрнауки России Минэкономразвития России Минрегион России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.4. Совершенствование механизмов профилактики, выявления и пресечения незаконной иммиграции в Российскую Федерацию. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | МВД России ФСБ России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.5. Реализация мер по развитию поддержки соотечественников и пропаганде российской культуры за рубежом. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | МИД России Минкультуры России Минобрнауки России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.6. Проведение легализации («амнистии») части иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Федеральная миграционная служба Минэкономразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.7. Стимулирование трудовой иммиграции высококвалифицированных иностранных специалистов в Российскую Федерацию. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России Федеральная миграционная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.8. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оптимизацию расселения на территории Российской Федерации иммигрантов, не являющихся представителями национальностей Российской Федерации. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России Федеральная миграционная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.9. Совершенствование правового регулирования и практики административного выдворения и депортации. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Федеральная миграционная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.10. Создание системы государственного регистрационного, информационного и мониторингового обеспечения государственной миграционной политики. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Федеральная миграционная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Меры по регулированию и оптимизации внутренней миграции и распределения населения. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Разработка и реализация системы мер по оптимизации заселенности территории Российской Федерации с целью обеспечения социально-экономических интересов и национальной безопасности Российской Федерации. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Разработка и реализация мер по деурбанизации – перераспределению населения крупнейших мегаполисов Российской Федерации на менее заселенные близлежащие районы, развитие пригородной инфраструктуры, программы малоэтажного строительства в пригородах в рамках Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.3. Разработка и реализация мер по стимулированию переселения граждан Российской Федерации на постоянное место жительство в приграничные территории Восточной Сибири, Дальнего Востока и Севера России, в том числе посредством установления налоговых льгот, развития системы предоставления жилых помещений из государственного и муниципального жилищных фондов по договорам социального найма, льготных условий ипотечного кредитования под строительство личного жилья на данных территориях. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.4. Установление льготных транспортных тарифов на пассажирские перевозки для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири – из расчета 1 раз в год на 1 человека в любой район страны, финансируемых за счет федерального бюджета. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.5. Развитие системы транспортных коммуникаций между континентальной частью России и ее эксклавными или островными территориями – Калининградской областью, о. Сахалин, Курильскими островами. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.6. Разработка и реализация программ развития малых городов и привлечения в них молодых специалистов. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.7. Создание системы статистической обработки данных о регистрации российских граждан по месту пребывания (временная миграция). |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Росстат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Меры по сокращению эмиграционного оттока из страны. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.1. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на стимулирование молодых ученых оставаться работать в Российской Федерации, а ранее выехавших на работу за границу – к возвращению в Российскую Федерацию. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Минобрнауки России Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.2. Ужесточение порядка усыновления российских детей гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории России, иностранными гражданами и лицами без гражданства и последующего контроля судьбы таких детей. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | МВД России Минздравсоцразвития России МИД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение незаконного вывоза женщин (содействия выезду, торговли женщинами) в зарубежные страны с целью занятия проституцией. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы Постановление Правительства Российской Федерации Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | МВД России МИД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Организационные меры по созданию условий для реализации Национальной программы демографического развития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 дополнительных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Организационно-структурные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1. Создание профильного федерального органа исполнительной власти в области демографии и защиты семьи при Правительстве Российской Федерации. |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Администрация Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.2. Создание Государственного научно-исследовательского института по демографии и семейной политике при федеральном органе исполнительной власти в области демографии и защиты семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.3. Создание в аппаратах Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах структурных подразделений, курирующих вопросы демографической ситуации в округе и реализации государственной демографической и семейной политики. |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации Распоряжения Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах |  |  |  |  |  | Администрация Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.4. Создание Комиссии по демографической и семейной политике под руководством Председателя Правительства Российской Федерации. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития России Минэкономразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.5. Ежегодное представление Президенту Российской Федерации и Федеральному Собранию Российской Федерации Доклада Правительства Российской Федерации о демографической ситуации в России и результатах деятельности Правительства Российской Федерации по преодолению демографического кризиса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Разработка и реализация мер по улучшению статистического учета населения и обеспечению мониторинга и изучения демографической ситуации в Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Росстат Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.1. Организационно-структурное совершенствование системы мониторинга демографической ситуации в Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Росстат Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2. Совершенствование системы и показателей государственной статистики в области демографии. |  |  |  | Внесение изменений в федеральные законы; Постановление Правительства Российской Федерации; Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Росстат Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2.1. Включение в процедуру регистрации рождений сбора сведений о том, какой по счету ребенок родился у матери. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Росстат Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2.2. Введение показателей социального статуса и информации о месте постоянного жительства учитываемого лица в статистику заболеваемости и инвалидности. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации; Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Росстат Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2.3. Включение в порядок регистрации смертей от любых причин обязательного учета социального статуса, а также наличия и уровня алкоголя в крови. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» Ведомственные нормативные правовые акты |  |  |  |  |  | Росстат Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.3. Разработка порядка проведения демографической экспертизы при разработке проектов федеральных законов и постановлений Правительства. |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | Минюст России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Государственно-общественные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.1. Создание Совета по государственной демографической и семейной политике при Президенте Российской Федерации. |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  | Администрация Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2. Учреждение и проведение ежегодного государственно-общественного Общероссийского форума по семейным и демографическим проблемам. |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  | Администрация Президента Российской Федерации Минздравсоцразвития Минкультуры России Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Возможны экономически обоснованные ограничения с учетом нуждаемости в улучшении жилищных условий, уровня дохода на члена семьи, количества детей и иных факторов.

Получает один из родителей. С 2011 г. – 100% прожиточного минимума на каждого ребенка для всех семей.

Включая совершенствование принципов, правовых оснований и порядка назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей. По отдельным видам пособий возможны экономически обоснованные ограничения с учетом уровня дохода на члена семьи, количества детей и иных факторов. Предполагается ежегодная индексация размеров пособий по пункту 1.3, исходя из размеров инфляции (14 млрд. руб. дополнительных расходов в 2008 г.).

При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев (статья 11 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ (с послед. изменениями.)).

До достижения 16 лет (на учащихся – до окончания школы). Сумма должна индексироваться по мере роста размера прожиточного минимума детей. Для приемных семей и опекунов (попечителей) устанавливается минимальный размер денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание каждого принятого на воспитание ребенка.

Расходы на проезд компенсируются при условии использования регулярных маршрутов пассажирских перевозок.

По отдельным видам льгот возможны экономически обоснованные ограничения с уровня дохода на члена семьи, количества детей и иных факторов.

Требуется нормативно установить увеличенную длительность перемены между уроками – для приема пищи учащимися.

Из расчета 20 рублей в день на одного учащегося и при необходимости дополнительно разового направления 15 млрд. рублей на реорганизацию системы школьного питания на основе новых технологий, за счет того, что в первый год (2008) реализации меры обеспечение бесплатным питанием коснется не всех категорий учащихся, и направляемые на данное мероприятие средства будут на указанную сумму меньше..

Указаны расходы из расчета: 5 млн. детей х 12 месяцев  х 0,34 (расчетный средний % компенсации) х 1000 руб. (средний размер оплаты) = 20,4 млрд. руб.

Подробно меры изложены в представленном в приложении к настоящему проекту Национальной программы проекте Программы мер государственной политики по улучшению здоровья граждан и снижению смертности в Российской Федерации. Данное направление не дублирует и не подменяет действующие Национальный проект и федеральные целевые программы в области здравоохранения, текущую деятельность государственных и муниципальных учреждений здравоохранения по охране здоровья граждан и обеспечению медицинской помощи, а лишь усиливает отдельные направления в контексте всей настоящей Национальной программы.

Частично меры содержатся в недавно принятых изменениях в законодательство Российской Федерации в данной области, а также в проекте Федерального закона № 279547-4 «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции” от 22.12.1995. № 171-ФЗ».

Система мер, основные направления которой отражены в данной таблице, конкретизирована в представленном в дополнение к настоящему проекту Национальной программы проекте Программы первоочередных мер государственной политики в сфере производства, оборота и потребления алкоголя.

В первый год потребуются расходы на оплату государством взноса в уставный капитал государственного предприятия, однако впоследствии ожидается не менее 20 млрд. руб. ежегодных дополнительных доходов бюджета от отчислений от прибыли госпредприятия от реализации алкогольной продукции.

В рамках представляемого проекта Национальной программы демографического развития России готовится проект Программы первоочередных мер по профилактике наркопотребления. Требуется подписание Российской Федерацией Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Готовится отдельный документ.

Приведенные по пункту 3.1  основные блоки мер детализированы в отдельном представляемом проекте Программы первоочередных мер государственной иммиграционной политики. Требуется реализация мер по снижению «прозрачности» государственной границы Российской Федерации и мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637.

При условии использования регулярных маршрутов пассажирских перевозок; из расчета проезда: железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне поезда любой категории; воздушным транспортом (в случае отсутствия возможности проезда железнодорожным транспортом с не более чем 1 пересадкой) – по тарифу экономического класса; внутренним водным транспортом – по тарифу места II категории; морским транспортом – по тарифу каюты III категории.

Получение информации о состоянии здоровья населения с целью уточнения действующих программ.

Получение информации о социально-экономической дифференциации смертности и ее причин (как основа для проведения целенаправленной профилактики в группах риска), а также о роли алкогольных факторов смертности с целью уточнения соответствующих рекомендаций.