## По сбору подписей
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель избирательной кампании
А.И. Подберезкин
"___" сентября 2007 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по организации сбора подписей политической партией "Партия социальной справедливости"
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  | ОКТЯБРЬ
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Уточнение контактной информации по работе с региональными отделениями (адресов электронной почты, контактных телефонов, факсов, юридических адресов). | Сотрудники по регионам | СЕНТЯБРЬ 27: 27-30
2 | Доведение до региональных отделений количество планирующихся к сбору подписей, времени их сбора. | Сотрудники по регионам | СЕНТЯБРЬ 26: 26-27
3 | Разработка памятки по порядку заполнения подписных листов и алгоритма сбора подписей | Помощники НШ | СЕНТЯБРЬ 26: 26-27
4 | Выбор нотариуса, согласованного с избирательной комиссией субъекта Федерации для заверения списка подписчиков и доклад информации по нему в центральный избирательный штаб | Сотрудники по регионам, руков. сбора подписей в регионах | СЕНТЯБРЬ 27: 27.09-2.10
5 | Составление списка сборщиков подписей по субъектам Федерации | Те же | СЕНТЯБРЬ 27: 27-30
6 | Составление договоров об оказании безвозмездных услуг со сборщиками подписей | Те же | СЕНТЯБРЬ 27: 27.09-2.10
7 | Доведение до региональных отделений памятки по сбору подписей и алгоритма сбора подписей, работа с регионами по возникающим неясным вопросам | Сотрудники по регионам | СЕНТЯБРЬ 29: 29.09-2.10
8 | Рассылка в региональные отделения копий федерального списка кандидатов, заверенного центральной избирательной комиссией РФ | Помощники НШ | ОКТЯБРЬ 4: 3
9 | Изготовление копий федерального списка кандидатов, заверенного центральной избирательной комиссией РФ в регионах и вручение их лицам, осуществляющим сбор подписей | Помощники НШ | ОКТЯБРЬ 4: 3-4
10 | Заключение договора с типографией о печати подписных листов | Заместитель НШ | ОКТЯБРЬ 1: 1-2
11 | Печать подписных листов | Заместитель НШ | ОКТЯБРЬ 3: 3-5
12 | Заключение договора с команией DHL по отправке экспресс-почтой отпечатанных подписных листов | Заместитель ШН | ОКТЯБРЬ 1: 1-2
13 | Распределение отпечатанных подписных листов по регионам, отправка подписных листов | Помощники НШ | ОКТЯБРЬ 4: 4-5
14 | Уточнение даты получения и количества полученных подписных листов в региональных отделениях | Сотрудники по регионам | ОКТЯБРЬ 4: 4-5
15 | Нотариальное заверение списка подписчиков | Сотрудники по регионам | ОКТЯБРЬ 4: 4-5
16 | Контроль за ходом сбора подписей в региональных отделениях, анализ и обобщение информации по количеству собранных подписей по субъектам Федерации и в целом, оформление на их основе графика контроля сбора подписей | Сотрудники по регионам | ОКТЯБРЬ 5: 5-10
17 | Получение оформленных подписных листов с региональных отделений, проверка, брошюрование, подпись уполномоченными подписных листов, составление протоколов об итогах сбора подписей | Сотрудники по регионам, помощники НШ | ОКТЯБРЬ 5: 5-15
18 | Отправка в центральный избирательный штаб оформленных подписных листов и протоколов об итогах сбора подписей | НШ | ОКТЯБРЬ 16: 16
Начальник штаба избирательной кампании Г.Н. Карандаев
"___" сентября 2007 г.